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Veiksmų programos įgyvendinimo apžvalga (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Svarbiausia informacija apie veiksmų programos įgyvendinimą atitinkamais metais, įskaitant informaciją apie finansines priemones, susijusi su finansiniais ir rodiklių duomenimis.

	Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš viso gauta 500 paramos paraiškų (toliau – paraiška), kur prašoma paramos suma sudaro 57,038 mln. Eur Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF)[1] lėšų. Iš jų 86 paraiškos atmestos / išsiregistruotos, kurių prašoma paramos suma sudarė 11,134 mln. Eur. Pagal pateiktas paraiškas pasirašytos 325 paramos sutartys (toliau – sutartis) arba patvirtintos paraiškos, joms patvirtinta paramos suma – 38,311 mln. Eur, t. y. virš 60 proc. visai Veiksmų programai įgyvendinti skirtų lėšų. Per visą laikotarpį iki 2019 m. gruodžio 31 d. paramos gavėjams išmokėta 19,991 mln. Eur, o deklaruota Europos Komisijai (toliau – EK)  17,079 mln. Eur, t. y. beveik 27 proc.  Veiksmų programai įgyvendinti skirtų EJRŽF lėšų. Toliau pateikiame pagrindinius kiekybinius duomenis apie Veiksmų programos įgyvendinimo pažangą.  
Paraiškų skaičius ir prašoma paramos suma 
Iki 2019 m. pabaigos daugiausiai paraiškų gauta pagal 1 Sąjungos prioriteto (toliau - SP) priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui  žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ – 154 paraiškos. 41 paraiška gauta pagal 1 SP priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“. Taip pat 66 paraiškos gautos pagal 2 SP priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (įskaitant veiklos sritis) ir 39 paraiškos pagal 5 SP priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
Apibendrinant, daugiausiai paramos prašoma pagal 2 SP priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ – 13,190 mln. Eur., 4 SP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ – 10,291 mln. Eur, 5 SP priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ – 9,152 mln. Eur.
Sutarčių pasirašymas
Iki 2019 m. pabaigos:
įgyvendinant 1 SP patvirtintos 140 paraiškų pagal priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui  žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ (0,438 mln. Eur paramos). 23 sutartys pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ (0,331 mln. Eur paramos).14 sutarčių pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“ (1,970 mln. Eur paramos);
įgyvendinant 2 SP daugiausiai sutarčių pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (įskaitant veiklos sritis) – 29 sutartys (2,998 mln. Eur paramos). 18 sutarčių pagal priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra" (4,882 mln. Eur paramos);
įgyvendinant 3 SP 5 sutartys  pagal priemonę „Duomenų rinkimas“ (2,459 mln. Eur) ir 3 sutartys pagal priemonę „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ (3,510 mln. Eur paramos);
įgyvendinant 4 SP pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasirašytos 9 sutartys (8,900 mln. Eur paramos) viensektorėms ir 3 sutartys (1,159 mln. Eur paramos) dvisektorės vietos plėtros strategijoms įgyvendinti;
įgyvendinant 5 SP 16 sutarčių pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (3,318 mln. Eur) ir 6 sutartys pagal priemonę „Gamybos ir prekybos planai“ ( 0,523 mln. Eur);
įgyvendinant 6 SP 1 sutartis pagal priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“ (374 tūkst. Eur);
pagal priemonę „Techninė parama“ 5 sutartys (2,594 mln. Eur).
Europos komisijai deklaruotos lėšos 
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. EK deklaruota 17,079 mln. Eur. 2020 m. sausio mėn. EK deklaruota dar 0,145 mln. Eur  paramos gavėjams 2019 m. išmokėtų lėšų.
Produkto ir finansinių rodiklių [2], įtrauktų į Veiklos rezultatų planą, pasiekimas lyginant su 2023 m. nustatyta siektina reikšme
Finansinio rodiklio pasiekimas nustatomas atsižvelgiant į EK deklaruotas bendros viešosios paramos (EJRŽF+LT) tinkamas finansuoti išlaidas, produkto rodiklių pasiekimas nustatomas atsižvelgiant į baigtų įgyvendinti ir pradėtų bei tinkamas išlaidas deklaravusių projektų skaičių. Visų produkto rodiklių pavadinimai ir pasiekimai pateikiami Ataskaitos 3.2. dalyje. Iš viso pagal atskiras priemones pasirašytų sutarčių arba patvirtintų paraiškų skaičius pateikiamas Ataskaitos 3.3. dalyje paskutiniame stulpelyje.
1 SP
Produkto rodiklis 1.3: siektina reikšmė 2023 m. -  22 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  11 vnt. (50 %);
Produkto rodiklis 1.4: siektina reikšmė 2023 m. -  10 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  22 vnt. (220 %);
Finansinis rodiklis:  siektina reikšmė 2023 m. -  15,872 mln. Eur, pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  3,133 mln. Eur (20 %).
2 SP
Produkto rodiklis 2.2: siektina reikšmė 2023 m. -  42 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  25 vnt. (60 %);
Finansinis rodiklis:  siektina reikšmė 2023 m. -  24,266 mln. Eur, pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  8,310 mln. Eur (34 %).
3 SP
Produkto rodiklis 3.1: siektina reikšmė 2023 m. -  2 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  3 vnt. (150 %);
Finansinis rodiklis:  siektina reikšmė 2023 m. -  9,325 mln. Eur, pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  4,534 mln. Eur (49 %).
4 SP
Produkto rodiklis 4.1: siektina reikšmė 2023 m. -  7 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  9 vnt. (129 %);
Finansinis rodiklis:  siektina reikšmė 2023 m. -  11,619 mln. Eur, pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  1,184 mln. Eur (10 %).
5 SP
Produkto rodiklis 5.3: siektina reikšmė 2023 m. -  22 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  9 vnt. (31 %);
Finansinis rodiklis:  siektina reikšmė 2023 m. -  15,350 mln. Eur, pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  3,223 mln. Eur (21 %).
6 SP
Produkto rodiklis 6.2: siektina reikšmė 2023 m. -  2 vnt.,  pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  1 vnt. (50 %);
Finansinis rodiklis:  siektina reikšmė 2023 m. -  1,240 mln. Eur, pasiekta reikšmė iki 2019-12-31 -  0,149 mln. Eur (12 %).
Veiksmų programos valdymo pažanga
Už ataskaitinius metus, kurie baigėsi 2019 m. birželio 30 d., pateiktas valdymo pareiškimas, kuris grindžiamas šiais duomenimis:
1) Žuvininkystės skyriaus ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ministerijos (toliau – Agentūra) atitinkamai pagal savo kompetenciją parengtomis pažymomis;
2) Agentūros pateiktu ataskaitinių metų sąskaitų projektu.
Pareiškimas taip pat pagrįstas ir kartu su juo teikiama metine santrauka.
Finansinių instrumentų įgyvendinimas 
2018 m. užbaigtas Finansinių priemonių (toliau FP) panaudojimo  išankstinis vertinimas. Išvadose numatyta, kad FP tikslingiausia būtų taikyti dviem priemonėms: „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Finansinių priemonių administravimas gan sudėtingas ir  brangus, todėl  siūloma finansinių priemonių mechanizmus derinti su kitų institucijų įgyvendinamų finansinių priemonių mechanizmais.  Deja tokių tinkamų (atsižvelgiant į nustatytas mažas galimas finansinių priemonių taikymo apimtis) kitų institucijų finansinėms priemonėms taikyti įgyvendinamų mechanizmų šiuo metu nėra.
[1] Ataskaitoje finansiniai duomenys pateikiami nurodant tik ES (EJRŽF) dalį
[2] Finansinio rodiklio pasiekimas pateiktas pagal ES + LT dalis
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Sąjungos prioritetų įgyvendinimas

3.1. [bookmark: _Toc256000002]Įgyvendinimo apžvalga (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Informacija turėtų būti pateikta kaip trumpas bendras Sąjungos prioritetų ir techninės paramos įgyvendinimo atitinkamais metais apibūdinimas, nurodant pagrindinius įvykius, svarbias problemas ir veiksmus, kurių imtasi joms išspręsti.

	Sąjungos prioritetas
	Svarbiausia informacija apie prioriteto įgyvendinimą, nurodant pagrindinius įvykius, svarbias problemas ir veiksmus, kurių imtasi joms išspręsti

	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	Pagal šį prioritetą įgyvendinama daugiausiai priemonių (13 priemonių). Daugiausiai paraiškų gauta ir patvirtinta pagal priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui  žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“. Iš viso 35 Baltijos jūros priekrantės žvejybos įmonėms nuo 1 iki 5 kartų buvo išmokėta ši parama. Ši parama Baltijos priekrantės žvejybos įmonėms ypač reikšminga.  Tačiau svarbu, kad žvejai ne tik naudojasi galimybe gauti kompensacijas pagal minėtą priemonę, bet ir aktyviai dalyvauja investicinėse priemonėse. Ankstesniaisiais paramos teikimo laikotarpiais (iki Veiksmų programos įgyvendinimo) žvejai buvo aktyvūs tik kompensacinėse pasitraukimo iš žvejybos verslo priemonėse. Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas gyvūnų apsaugai“ iki 2019 m. pabaigos  priimti sprendimai 17 žvejybos įmonių skirti paramą 25 projektams įgyvendinti (pasirašytos 23 sutartys). 8 paraiškos pateiktos 2017 m., 9 – 2018 m., 8 – 2019 m. Iki 2017 m. pabaigos pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“ nebuvo pradėtas įgyvendinti nei vienas projektas, nors paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2016 m., o pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles nuo 2017 m. Atlikus eilę veiksmų išsamiai aprašytų 2018 m. ataskaitoje, buvo pakoreguotos  priemonės finansavimo taisyklės, įskaitant supaprastinta tvarka teikiamos paramos taisykles, labiau pritaikant jas žvejų poreikiams. 2018 m. priimti pirmieji sprendimai dėl  paramos skyrimo 11 žvejybos įmonių. 2016 m. buvo gautos 3 paraiškos, tačiau nei viena jų nebuvo tinkama paramai gauti. 2017 m. gauta 11 paraiškų, 2018 m. gautos 9 paraiškos, 2019 m. gauta 18 paraiškų. Iki 2019 m. pabaigos priimti sprendimai 20 žvejybos įmonių skirti paramą 24 projektams įgyvendinti (pasirašyta 19 sutarčių).
Taip pat po vieną sutartį pasirašyta pagal priemones: „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ (veiklos sritis, skirta ungurių plano įgyvendinimui) (patvirtinta parama – 1,425 mln. Eur), „Vidaus vandenų žvejyba ir vidaus vandenų gyvūnija bei augalija – vidaus vandenų gyvūnijos ir augalijos apsaugojimas ir praturtinimas“ (žuvų migracijos takų įrengimas ir atkūrimas) (patvirtinta parama – 1,016 mln. Eur) ir „Parama sistemoms, perskirstančioms žvejybos galimybes“ (patvirtinta parama – 22 tūkst. Eur). Pakankamai populiari priemonė – „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“. Paraiškos pradėtos rinkti 2017 m. antrame pusmetyje, 2017–2019 m. pateikta 15 paraiškų. Iki 2019 m. pabaigos 2 paraiškos dar buvo vertinamos (100 tūkst. Eur), 5 paraiškoms patvirtinta parama (210 tūkst. Eur).  Daug nepopuliaresnė priemonė –  „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Nors paraiškos renkamos nuo 2016 m., iki 2018 m. pabaigos buvo gauta tik viena paraiška, kuriai patvirtinta 0,548 tūkst. Eur parama išmokėta nebuvo dėl pirkimų reikalavimų pažeidimų.  Nors buvo mažinami reikalavimai, supaprastinamos procedūros – ši priemonė kol kas nepopuliari.  Baltijos jūros priekrantės žvejams nėra patrauklus Reglamente ES Nr. 508/2014 įtvirtintas nedidelis paramos intensyvumas (30 proc.), o Baltijos jūros žvejai neatitinka paramos teikimo sąlygų, nes dauguma laivų yra daugiau nei 24 metrų ilgio. Visiškai negauta paraiškų pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis“. Reglamentu nustatytas baigtinis tinkamų išlaidų sąrašas visiškai neatitinka žvejų lūkesčių ir poreikių. 2019-09-11 EK sprendimu C(2019)6496, pastaroji priemonė pašalinta iš Veiksmų programos.
Taip pat nusitęsė priemonių „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ ir „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ įgyvendinimas. 2019 m. buvo priimtas sprendimas skirti 1,275 mln. Eur paramą pirmam projektui. Nors tiek žvejai tiek pakrančių savivaldybių administracijų atstovai identifikavo poreikį gerinti iškrovimo vietų sąlygas, 2019 m. buvo pateikta tik 1 paraiška, kuri metų gale dar buvo vertinama.
2019 m. pradėto įgyvendinti dvi naujos priemonės: „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas ir  priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritis „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“. Parama buvo mokama dėl valstybės ir EK taikomų neatidėliotinų priemonių, draudusių tikslinę menkės žvejybą Baltijos jūroje, taikymo. Per 2019 m. buvo pateiktos 44 paraiškos pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas" (27 skirta 516 tūkst. Eur parama, 16 paraiškų 2019 m. gale dar buvo vertinamos) ir 35 pagal priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“. Žvejų patogumui paraiškos dėl 2019 m. taikytų neatidėliotinų priemonių buvo priimamos ir 2020 m. pradžioje.
Kvietimai teikti paraiškas 
Iki 2019 m. pabaigos pradėtos įgyvendinti visos 1 SP priemonės. 2019 m.  skelbti kvietimai pagal daugumą 1 SP priemonių, pagal kai kurias iš jų po 2-3 kartus. Pateiktos 146 paraiškos, prašoma paramos suma – 1,033 mln. Eur.
Produkto rodikliai  
Dauguma produktų rodiklių siekiami sėkmingai, išskyrus energijos vartojimo ir klimato kaitos švelninimo (variklių keitimo) priemonės. Vieno iš Produkto rodiklių, įtrauktų į Veikos rezultatų planą, siektina reikšmė (2023 m.) pasiekta 50 proc. (11 projektų iš  22 siektinų). Tačiau įvertinus iki 2019 m. pabaigos atrinktų projektų skaičių (priimti sprendimai skirti paramą iš viso 25 projektams), abejonių kad rodiklis iki 2023 m. pabaigos bus pasiektas beveik nėra. Antrojo Produkto rodiklio siektina reikšmė (2023 m.) pasiekta 180 proc. dėl sėkmingesnio nei planuotas priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas gyvūnų apsaugai“ įgyvendinimo.  
Finansinis įgyvendinimas 
2019 m. pagal 88 pasirašytas sutartis ir patvirtintus projektus skirta 2,523 mln. Eur paramos, t. y. 22,5 proc. viso biudžeto. Per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį pareiškėjams skirta 7,202 mln. Eur, t. y. virš 64 proc. šio prioriteto biudžeto. 2019 m. pareiškėjams išmokėta 1,45 mln. Eur, t. y. 13 proc. viso biudžeto. Per visą įgyvendinimo laikotarpį pareiškėjams išmokėta 3,179 mln. Eur, t. y. virš 28 proc. prioriteto biudžeto.
 


	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	Sąjungos prioritetas įgyvendinamas pakankamai sėkmingai. 2019 m. gauta 19 paraiškų. Per visą laikotarpį – 88. 2016 m. patvirtinta 18 daugiamečių projektų pagal priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ (daugiau paraiškų pagal šią priemonę priimti nenumatoma). Nuo 2016 m. priimamos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“ (iki 2019 m. pabaigos iš viso pasirašyta 11 sutarčių). Nuo 2017 m. pradėta įgyvendinti produktyvių investicijų į akvakultūrą priemonė ir pagal supaprastintąsias taisykles (iki 2019 m. pabaigos iš viso pasirašyta 18 sutarčių). Nepopuliari išliko priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“, pagal kurią parama kol kas skirta tik 1 projektui. Tikėtasi didesnio aktyvumo pasikeitus gaminančių vartotojų, norinčių jungtis į bendrus tinklus, didžiausią leidžiamą galią reguliuojantiems įstatymams. Daugelis potencialių pareiškėjų įvardina, kad šiuo metu elektros energijos gamybos investicijų vertė ir palaikymo tinkluose kaštai nėra konkurencingi palyginus su elektros energijos pirkimo kaina ir potencialūs paramos gavėjai vengia prisiimti su parama susijusius įsipareigojimus (priemonei nustatyti pelno pokyčio rezultato rodikliai). Numatoma toliau ieškoti būdų (įvertinant galimybę pritaikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą ir pan.) priemonės patrauklumui didinti. 2019 m. pradėtos rinkti priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ paraiškos (buvo pateiktos 4 paraiškos). Pagal šią priemonę parama vienam projektui galės siekti iki 2 mln. Eur (EJRŽF+BF), bet  pagamintos ir realizuotos produkcijos kiekio pokyti po projekto įgyvendinimo turi būti ne mažesnis nei 250 tonų per metus. Numatyta ir eilė kitų griežtesnių reikalavimų, siekiant valdyti rizikas, kylančias dėl projekto ir paramos dydžių.  Tikimasi, kad tai sudarys galimybę plėstis didelės apimties akvakultūros gamybai galėsiančiai pasiūlyti mažesnes kainas ir pakankamus kiekius siekiant efektyviau konkuruoti rinkoje.
2019-09-11 EK įgyvendinamuoju sprendimu C(2019)6496 Veiksmų programa buvo papildyta nauja priemone -  EJRŽF 55 str. "Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės". Įgyvendinimo taisyklių patvirtinimas ir paraiškų priėmimas pagal šią priemonę ir veiklos sritis numatomi nuo 2020 m.
Kvietimai teikti paraiškas 
Iš viso suorganizuoti 9 kvietimai teikti paraiškas pagal šio prioriteto priemones. Visos priemonės pradėtos įgyvendinti išskyrus "Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės".  Per 2019 m. pateikta 19 paraiškų, jose prašoma beveik 6 mln. Eur  paramos.
Produkto rodikliai  
95 proc. pasiekta priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ produkto rodiklio reikšmė. Priemonei „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“ nustatyta produkto rodiklio reikšmė 2023 m. – 6 projektai,  pasiekta tik 17 proc., nes kol kas pagal šią priemonę atrinktas tik 1 projektas. Pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, įskaitant ir supaprastinta tvarka teikiamas paraiškas, pasirašytos 29 sutartys, tačiau iki 2019 m. pabaigos tik 25 projektai buvo baigti įgyvendinti arba paramos gavėjai buvo deklaravę tinkamas kompensuoti išlaidas. Todėl šio produkto rodiklio įtraukto į Veikos rezultatų planą 2023 m. siektina reikšmė pasiekta tik 60 proc.
Finansinis įgyvendinimas 
2019 m. atrinktiems 5 projektams skirta 0,185 mln. Eur, t. y. 1 proc. šio prioriteto biudžeto. Per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį pareiškėjams skirta beveik 7,9 mln. Eur, t. y. virš 40 proc. šio prioriteto biudžeto. 2019 m. išmokėta 1,3 mln. Eur, t. y. virš 6,6 proc. šio prioriteto biudžeto. Per visą programinį laikotarpį pareiškėjams išmokėta 6,253 mln. Eur, t. y. virš 34 proc. prioriteto biudžeto.
 


	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
	Pagal šį Sąjungos prioritetą pasirašytos 8 sutartys (3 pagal  priemonę „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ ir 5 pagal priemonę „Duomenų rinkimas“). Problemų įgyvendinant prioritetą nenustatyta.
Pagal šio prioriteto priemones organizuojami tiesioginiai paraiškų priėmimai, kadangi priemones įgyvendina atitinkamas deleguotas funkcijas turinčios institucijos, įgyvendinančios atitinkamus daugiamečius planus.  
Produkto rodikliai  
Su priemone „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ susijusio produkto rodiklio 2023 m. siektinos reikšmės pasiekimas – 150 proc. (3 projektai iš numatytų 2). Su priemone „Duomenų rinkimas“ susijusio produkto rodiklio reikšmė - 5,   pasiekta ir viršyta 2023 m. siektina reikšmė (2 projektai).
Finansinis įgyvendinimas 
Atrinktiems projektams įgyvendinti per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį pareiškėjams skirta 5,969 mln. Eur, t. y. beveik 75 proc. viso prioriteto biudžeto. Iš viso per visą laikotarpį išmokėta 4,838 mln. Eur, t. y. beveik 61 proc. prioriteto biudžeto.  


	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	Įgyvendinant šį SP atrinktos ir patvirtintos 9 viensektorės Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) ir 3 dvisektorės VPS. 2015 m. rugpjūčio mėnesį patvirtinus Veiksmų programą, vienas pirmųjų  paraiškų priėmimo etapų buvo skirtas būtent VPS parengiamajai paramai. Atrinkus projektus, buvo pradėtos rengti VPS, kurių rengimas imlus laikui. 2016 m. buvo atrinktos dvisektorės VPS, 2017 m. pradžioje ir pabaigoje patvirtintos Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) VPS. Pasirašiusios paramos sutartis, ŽRVVG privalo pasirengti ir patvirtinti vietos projektų atrankos kriterijus, finansavimo sąlygų aprašus. Siekiant spręsti susidariusias problemas, nuolat komunikuojama su NMA atstovais. Taip pat aktyviai bendradarbiaujama su FARNET ir EK atstovais.
Įgyvendinant viensektores VPS pirmieji vietos projektų priėmimo etapai prasidėjo 2018 m. antrame ketvirtyje. Pateiktų vietos projektų  paraiškų atitiktį pirmumo kriterijams ir priemonės tikslams pirmiausiai įvertina  ŽRVVG, tuomet jie teikiami Agentūrai galutiniam tinkamumui gauti paramą įvertinti ir sprendimui dėl paramos skyrimo priimti. Iki 2019 m. pabaigos jau buvo įvykę arba tebevyko 99 kvietimai teikti vietos projektus (numatyta paskirstyti paramos suma – 8,92 mln. Eur, t. y. 125 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos). Gautos 72 vietos projektų paraiškos (prašoma paramos suma 3,14 mln. Eur, t. y. beveik 44 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos). Iki 2019 m. pabaigos 46 paraiškos baigtos vertinti, 30 iš jų priimtas sprendimas skirti 1,173 mln. Eur paramą, Eur, t. y. 16,5 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos (pasirašytos 24 sutartys).  Baigti įgyvendinti 9 projektai (kuriems skirta 4,75 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos).
Įgyvendinant dvisektores VPS buvo atrinktas vienas projektas, kuriam skirta beveik 75 tūkst. Eur parama, .t. y. beveik 6,5 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos.
Kvietimai teikti paraiškas 
2019 m. paskelbtas 61  kvietimas teikti vietos projektus. Gauta 41 vietos projektų paraiška. 2019 vyko paraiškų  priėmimas pagal priemonę „Bendradarbiavimo veikla“, bet paraiškų pateikta nebuvo.
Produkto rodikliai
Produkto rodiklių pasiekimas geras pagal pagrindines priemones. Parengiamajai paramai skirtų projektų skaičius – 9 (numatyta Veiksmų programoje 2023 m. – 4), atrinktų vietos plėtros strategijų skaičius – 9  (numatyta Veiksmų programoje 2023 m. –  7). Faktinė rodiklio reikšmė pagal bendradarbiavimo veiklos priemonę – 1 (numatyta Veiksmų programoje 2023 m. – 2).
Finansinis įgyvendinimas 
Sprendimai dėl VPS finansavimo priimti iki 2017 m. pabaigos.  Iš viso viensektorėms ir dvisektorėms VPS įgyvendinti skirta 10,059 mln. Eur t. y. beveik 97 proc. šio prioriteto biudžeto. Iki 1 proc. šio prioriteto biudžeto skirta parengiamajai paramai ir bendradarbiavimo projektui. Įgyvendinant viensektores ir dvisektores VPS vietos projektams įgyvendinti turėtų būti paskirstyta 8,279 mln. Eur t. y. beveik 79,6 proc. šio prioriteto biudžeto. Iki 2019 m. pabaigos įgyvendinant viensektores VPS buvo pasirašytos 24 vietos projektų sutartys, o įgyvendinant dvisektores VPS - viena vietos projekto sutartis, iš viso  -  1,056 mln. Eur, t. y. beveik 13 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos.
2019 m. pareiškėjams išmokėta 0,883 mln. Eur, t. y. beveik 9,5 proc. šio prioriteto biudžeto. Bendrai per visą Veiksmų programos laikotarpį pareiškėjams išmokėta 1,463 mln. Eur, t. y. beveik 14 proc. viso prioriteto biudžeto (iš jų tik 0,6 mln. Eur įgyvendinant vietos projektus).
 


	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	Sąjungos prioritetas įgyvendinamas pakankamai sėkmingai. 2019 m. gauta 14 paraiškų. Per visą laikotarpį – 49. Lietuvoje šiuo metu yra pripažintos 3 gamintojų organizacijos (toliau – GO) rengiančios ir įgyvendinančios gamybos ir prekybos planus (toliau – GPP).  2019 m. buvo įgyvendinami trijų GO  GPP, kuriems parama skirta dar 2018 m. Nepopuliari išliko priemonė „Rinkodaros priemonės“, per 2019 m. pateikta tik 1 paraiška. Kadangi tai buvo ypač populiari priemonė ankstesniuoju programavimo laikotarpiu, kai galimas paramos intensyvumas asociacijoms siekė 100 proc., galima daryti išvadą, kad mažesnis paramos intensyvumas (asociacijoms, kurios nėra GO, iki 60 proc.) yra viena pagrindinių mažo priemonės populiarumo priežasčių.  Pirmą kartą buvo priimamos paraiškos pagal priemonę "Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija". Buvo pateiktos 2 paraiškos iš kurių vienai (surinkusiai daugiau pirmumo balų) buvo skirta 285 tūkst. Eur paramos suma - . Nuo 2016 m. priimamos paraiškos pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (iki 2019 m. pabaigos iš viso pasirašyta 10 sutarčių, iš jų 3 – 2019 m.) Nuo 2017 m. pradėta įgyvendinti žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo priemonė pagal supaprastintas taisykles (iki 2019 m. pabaigos iš viso pasirašytos 6 sutartys, iš jų 3 2019 m.)
Kvietimai teikti paraiškas 
Iš viso suorganizuoti 8 kvietimai teikti paraiškas pagal šio prioriteto priemones. Per 2019 m. pateikta 14 paraiškų, jose prašoma beveik 2 mln. Eur paramos. Visos priemonės (išskyrus „Parama sandėliavimui“) pradėtos įgyvendinti.
Produkto rodikliai  
100 proc. pasiekta priemonės „Gamybos ir rinkodaros planai“ produkto rodiklio reikšmė. Priemonei „Rinkodaros priemonės“ nustatyta produkto rodiklio reikšmė 2023 m. – 6 projektai, kol kas nepasiekta, nes pagal šią priemonę pirma sutartis pasirašyta 2019 m. pabaigoje. Pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, įskaitant ir supaprastinta tvarka teikiamas paraiškas, pasirašyta 16 sutarčių, tačiau iki 2019 m. pabaigos tik 9 projektai buvo baigti įgyvendinti arba paramos gavėjai buvo deklaravę tinkamų kompensuoti išlaidų. Todėl šio produkto rodiklio įtraukto į Veikos rezultatų planą 2023 m. siektina reikšmė (22 projektai)  pasiekta tik 41 proc. Tačiau atsižvelgiant į atrinktų projektų skaičių ir į tai, kad 2019 m. pabaigoje dar buvo vertinamos 6 pagal šią priemonę pateiktos paraiškos, abejonių kad 2023 m. siektina reikšmė bus pasiekta beveik nėra.
Finansinis įgyvendinimas 
2019 m. pasirašytos 7 sutartys, kurioms skirta 1,25 mln. Eur, t. y. virš 13 proc. šio prioriteto biudžeto. Per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį pagal 23 pasirašytas sutartis paramos gavėjams skirta virš 4,126 mln. Eur paramos, t. y. virš 44 proc. šio prioriteto biudžeto. 2019 m. išmokėta 0,816 mln. Eur, t. y. beveik 9 proc. šio prioriteto biudžeto. Per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį pareiškėjams išmokėta 2,577 mln. Eur, t. y. beveik 28 proc. prioriteto biudžeto.
 


	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	Šis prioritetas pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. Iš viso 2018 m. buvo pateiktos dvi paraiškos, kur prašoma paramos suma 0,924 mln. Eur t. y. 92 proc. šio prioriteto biudžeto. Sprendimas skirti paramą pirmajai paraiškai priimtas 2018 m., o sprendimas dėl paramos skyrimo antrajai paraiškai iki 2019 m. pabaigos dar nebuvo priimtas. Kadangi atrinktoje ir vertinamoje paraiškoje skirta / prašoma paramos suma beveik lygi prioriteto biudžetui, papildomi paraiškų priėmimai bus organizuojami tik jei užbaigus projektus prioriteto biudžete atsirastų sutaupytų nepaskirstytų lėšų.


	7 - Techninė parama
	Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ pateiktos ir patvirtintos 5 paraiškos. Po dvi sutartis (viena administravimo lėšoms, kita viešinimo išlaidoms) yra pasirašiusios Žemės ūkio ministerija ir Agentūra. 2018 m. sutartis buvo pasirašyta su nauju paramos gavėju – Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių  tinklu (juridinis statusas – asociacija).
Finansinis įgyvendinimas 
Iš viso pagal pasirašytas sutartis skirta 2,594 mln. Eur, t. y. beveik 71 proc. prioriteto biudžeto. Per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį išmokėta 1,457 mln. Eur, t. y. beveik 40  proc. prioriteto biudžeto. 
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	Sąjungos prioritetas
	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
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	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	Matavimo vienetas
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019

	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	1.4.a - Nepageidaujamos priegaudos kiekio pokytis (tonomis)
	tonnes
	43,00000
	0,00000
	0,53000

	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	1.4.b - Nepageidaujamos priegaudos kiekio pokytis (%)
	%
	20,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
	1.2.1 - Nerštaviečių ir migruojančių rūšių migracijos kelių atkūrimas
	unit
	5,00000
	0,00000
	0,00000

	3 - Žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas
	1.3.1 - Investicinė žvejybos Baltijos jūroje grąža (ROI)
	%
	11,20000
	
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.3 - Grynojo pelno pokytis
	thousand Euros
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.7 - Žuvininkystės sektoriuje sukurtos darbo vietos (pagal visos darbo dienos ekvivalentą) ar papildoma veikla
	FTE
	15,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.8 - Žuvininkystės sektoriuje išlaikytos darbo vietos (FTE) ar papildoma veikla
	FTE
	133,00000
	58,77000
	20,36000

	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	5.1 - Kuro sunaudojimo (litrai/ iškrautam kg) efektyvumo padidėjimas
	%
	5,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2018
	2017
	2016
	2015

	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	1.4.a - Nepageidaujamos priegaudos kiekio pokytis (tonomis)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	1.4.b - Nepageidaujamos priegaudos kiekio pokytis (%)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
	1.2.1 - Nerštaviečių ir migruojančių rūšių migracijos kelių atkūrimas
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3 - Žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas
	1.3.1 - Investicinė žvejybos Baltijos jūroje grąža (ROI)
	5,30000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.3 - Grynojo pelno pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.7 - Žuvininkystės sektoriuje sukurtos darbo vietos (pagal visos darbo dienos ekvivalentą) ar papildoma veikla
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.8 - Žuvininkystės sektoriuje išlaikytos darbo vietos (FTE) ar papildoma veikla
	19,02000
	19,39000
	0,00000
	0,00000

	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	5.1 - Kuro sunaudojimo (litrai/ iškrautam kg) efektyvumo padidėjimas
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2014

	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	1.4.a - Nepageidaujamos priegaudos kiekio pokytis (tonomis)
	0,00000

	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	1.4.b - Nepageidaujamos priegaudos kiekio pokytis (%)
	0,00000

	2 - Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
	1.2.1 - Nerštaviečių ir migruojančių rūšių migracijos kelių atkūrimas
	0,00000

	3 - Žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas
	1.3.1 - Investicinė žvejybos Baltijos jūroje grąža (ROI)
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.3 - Grynojo pelno pokytis
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.7 - Žuvininkystės sektoriuje sukurtos darbo vietos (pagal visos darbo dienos ekvivalentą) ar papildoma veikla
	0,00000

	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	1.8 - Žuvininkystės sektoriuje išlaikytos darbo vietos (FTE) ar papildoma veikla
	0,00000

	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	5.1 - Kuro sunaudojimo (litrai/ iškrautam kg) efektyvumo padidėjimas
	0,00000





	Konkretus tikslas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 37 straipsnis. Parama kuriamoms ir įgyvendinamoms apsaugos priemonėms
	06
	1.4 - Išsaugojimo priemonėms, žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimui ir žvejybos suderinimui su rūšių apsauga skirtų projektų skaičius
	
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00


	02 - 38 straipsnis. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (+ 44 straipsnio 1 dalies c punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	06
	1.4 - Išsaugojimo priemonėms, žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimui ir žvejybos suderinimui su rūšių apsauga skirtų projektų skaičius
	
	9,00
	21,00
	9,00
	5,00


	05 - 43 straipsnio 2 dalis. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi
	06
	1.3 - Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams, iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 37 straipsnis. Parama kuriamoms ir įgyvendinamoms apsaugos priemonėms
	06
	1.4 - Išsaugojimo priemonėms, žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimui ir žvejybos suderinimui su rūšių apsauga skirtų projektų skaičius
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00

	02 - 38 straipsnis. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (+ 44 straipsnio 1 dalies c punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	06
	1.4 - Išsaugojimo priemonėms, žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimui ir žvejybos suderinimui su rūšių apsauga skirtų projektų skaičius
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00

	05 - 43 straipsnio 2 dalis. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi
	06
	1.3 - Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams, iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	2 - Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 40 straipsnio 1 dalies b–g ir i punktai. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su "NATURA 2000" teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant "NATURA 2000" teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas (+ 44 straipsnio 6 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	06
	1.6 - Jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimui ir atkūrimui skirtų projektų skaičius
	
	2,00
	1,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 40 straipsnio 1 dalies b–g ir i punktai. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su "NATURA 2000" teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant "NATURA 2000" teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas (+ 44 straipsnio 6 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	06
	1.6 - Jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimui ir atkūrimui skirtų projektų skaičius
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	3 - Žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	02 - 36 straipsnis. Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
	06
	1.2 - Žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms skirtų paramų skaičius
	
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	02 - 36 straipsnis. Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
	06
	1.2 - Žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms skirtų paramų skaičius
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	05 - 33 straipsnis. Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas
	03
	1.10 - Laikinam žvejybos nutraukimui skirtų projektų skaičius
	
	15,00
	27,00
	27,00
	0,00


	07 - 40 straipsnio 1 dalies h punktas. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos
	03
	1.6 - Jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimui ir atkūrimui skirtų projektų skaičius
	
	28,00
	140,00
	34,00
	43,00


	08 - 42 straipsnis. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (+ 44 straipsnio 1 dalies e punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	03
	1.3 - Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams, iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius
	
	17,00
	11,00
	5,00
	6,00


	09 - 43 straipsnio 1 ir 3 dalys. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą; priedangų įrengimas, siekiant didinti žvejų saugą (+ 44 straipsnio 1 dalies f punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	03
	1.3 - Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams, iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius
	
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	05 - 33 straipsnis. Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas
	03
	1.10 - Laikinam žvejybos nutraukimui skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	07 - 40 straipsnio 1 dalies h punktas. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos
	03
	1.6 - Jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimui ir atkūrimui skirtų projektų skaičius
	40,00
	23,00
	0,00
	0,00

	08 - 42 straipsnis. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (+ 44 straipsnio 1 dalies e punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	03
	1.3 - Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams, iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	09 - 43 straipsnio 1 ir 3 dalys. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą; priedangų įrengimas, siekiant didinti žvejų saugą (+ 44 straipsnio 1 dalies f punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	03
	1.3 - Pridėtinei vertei, kokybei, nepageidaujamos priegaudos panaudojimui, taip pat žvejybos uostams, iškrovimo aikštelėms, žuvų aukcionų salėms ir pastogėms skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	02 - 28 straipsnis. Mokslininkų ir žvejų partnerystės (+ 44 straipsnio 3 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	03
	1.1 - Inovacijoms, konsultavimo paslaugoms ir partnerystei su mokslininkais skirtų projektų skaičius
	
	2,00
	3,00
	3,00
	0,00


	04 - 41 straipsnio 2 dalis. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (+ 44 straipsnio 1 dalies d punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	04
	1.8 - Variklių pakeitimui naujais arba senųjų modernizavimui skirtų projektų skaičius
	
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	02 - 28 straipsnis. Mokslininkų ir žvejų partnerystės (+ 44 straipsnio 3 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	03
	1.1 - Inovacijoms, konsultavimo paslaugoms ir partnerystei su mokslininkais skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	04 - 41 straipsnio 2 dalis. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (+ 44 straipsnio 1 dalies d punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	04
	1.8 - Variklių pakeitimui naujais arba senųjų modernizavimui skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Sąjungos prioritetas
	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
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	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	Matavimo vienetas
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.1 - Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis
	tonnes
	1 485,00000
	81,00000
	72,00000

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.2 - Akvakultūros produkcijos vertės pokytis
	thousand Euros
	4 800,00000
	854,00000
	816,00000

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.8 - Sukurtos darbo vietos
	FTE
	58,00000
	11,12000
	11,12000

	3 - Vandens biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas
	2.3 - Change in net profits
	thousand euros
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	2.1 - Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis
	tonnes
	50,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	2.7 - Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	number
	19,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2018
	2017
	2016
	2015

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.1 - Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis
	9,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.2 - Akvakultūros produkcijos vertės pokytis
	38,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.8 - Sukurtos darbo vietos
	3,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3 - Vandens biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas
	2.3 - Change in net profits
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	2.1 - Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	2.7 - Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2014

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.1 - Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis
	0,00000

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.2 - Akvakultūros produkcijos vertės pokytis
	0,00000

	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	2.8 - Sukurtos darbo vietos
	0,00000

	3 - Vandens biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas
	2.3 - Change in net profits
	0,00000

	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	2.1 - Akvakultūros produkcijos kiekio pokytis
	0,00000

	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	2.7 - Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	0,00000





	Konkretus tikslas
	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai. Gamybinės investicijos į akvakultūrą
	03
	2.2 - Gamybinėms investicijoms į akvakultūrą skirtų projektų skaičius
	
	42,00
	25,00
	7,00
	10,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai. Gamybinės investicijos į akvakultūrą
	03
	2.2 - Gamybinėms investicijoms į akvakultūrą skirtų projektų skaičius
	2,00
	6,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	3 - Vandens biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 48 straipsnio 1 dalies k punktas. Gamybinės investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija
	04
	2.2 - Gamybinėms investicijoms į akvakultūrą skirtų projektų skaičius
	
	6,00
	1,00
	1,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 48 straipsnio 1 dalies k punktas. Gamybinės investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija
	04
	2.2 - Gamybinėms investicijoms į akvakultūrą skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 54 straipsnis. Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	06
	2.3 - Akvakultūros poveikio aplinkai mažinimui (aplinkosaugos vadyba, audito sistemos, su ekologine akvakultūra susijusios aplinkos apsaugos paslaugos) skirtų projektų skaičius
	
	19,00
	18,00
	0,00
	0,00


	03 - 56 straipsnis. Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės
	03
	2.4 - Su žmonių ir gyvūnų sveikata susijusio teigiamo akvakultūros teritorijų ir priemonių potencialo didinimui skirtų projektų skaičius
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 54 straipsnis. Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	06
	2.3 - Akvakultūros poveikio aplinkai mažinimui (aplinkosaugos vadyba, audito sistemos, su ekologine akvakultūra susijusios aplinkos apsaugos paslaugos) skirtų projektų skaičius
	0,00
	18,00
	0,00
	0,00

	03 - 56 straipsnis. Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės
	03
	2.4 - Su žmonių ir gyvūnų sveikata susijusio teigiamo akvakultūros teritorijų ir priemonių potencialo didinimui skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Sąjungos prioritetas
	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
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	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	Matavimo vienetas
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019

	1 - Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimas
	3.B.1 - Pateiktų privalomų duomenų procentinės dalies padidėjimas
	%
	0,00000
	3,71000
	0,00000

	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	3.A.1 - Nustatytų didelių pažeidimų skaičius
	number
	1,00000
	5,00000
	0,00000

	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	3.A.2 - Iškrovimai, kuriems taikyta fizinė kontrolė
	%
	25,00000
	
	26,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2018
	2017
	2016
	2015

	1 - Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimas
	3.B.1 - Pateiktų privalomų duomenų procentinės dalies padidėjimas
	0,00000
	3,71000
	0,00000
	0,00000

	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	3.A.1 - Nustatytų didelių pažeidimų skaičius
	0,00000
	0,00000
	1,00000
	2,00000

	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	3.A.2 - Iškrovimai, kuriems taikyta fizinė kontrolė
	26,00000
	29,00000
	33,00000
	30,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2014

	1 - Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimas
	3.B.1 - Pateiktų privalomų duomenų procentinės dalies padidėjimas
	0,00000

	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	3.A.1 - Nustatytų didelių pažeidimų skaičius
	2,00000

	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	3.A.2 - Iškrovimai, kuriems taikyta fizinė kontrolė
	29,00000





	Konkretus tikslas
	1 - Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 77 straipsnis. Duomenų rinkimas
	06
	3.2 - Duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo rėmimui skirtų projektų skaičius
	
	3,00
	5,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 77 straipsnis. Duomenų rinkimas
	06
	3.2 - Duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo rėmimui skirtų projektų skaičius
	1,00
	1,00
	0,00
	3,00



	Konkretus tikslas
	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 76 straipsnis. Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas
	06
	3.1 - Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo sistemai skirtų projektų skaičius
	
	2,00
	3,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 76 straipsnis. Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas
	06
	3.1 - Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo sistemai skirtų projektų skaičius
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00




	Sąjungos prioritetas
	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
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	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	Matavimo vienetas
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.1 - Sukurta darbo vietų (etatų ekvivalentais)
	FTE
	69,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.2 - Išlaikyta darbo vietų (etatų ekvivalentais)
	FTE
	150,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.3 - Įsteigtos įmonės
	number
	20,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2018
	2017
	2016
	2015

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.1 - Sukurta darbo vietų (etatų ekvivalentais)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.2 - Išlaikyta darbo vietų (etatų ekvivalentais)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.3 - Įsteigtos įmonės
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2014

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.1 - Sukurta darbo vietų (etatų ekvivalentais)
	0,00000

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.2 - Išlaikyta darbo vietų (etatų ekvivalentais)
	0,00000

	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	4.3 - Įsteigtos įmonės
	0,00000





	Konkretus tikslas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 62 straipsnis 1 dalies a punktas. Parengiamoji parama
	08
	4.2 - Parengiamajai paramai skirtų projektų skaičius
	
	4,00
	9,00
	0,00
	0,00


	02 - 63 straipsnis. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant einamąsias ir aktyvaus pritaikymo išlaidas)
	08
	4.1 - Pasirinktų vietos plėtros strategijų skaičius
	
	7,00
	9,00
	0,00
	3,00


	03 - 64 straipsnis. Bendradarbiavimo veikla
	08
	4.3 - Bendradarbiavimo projektų skaičius
	
	2,00
	1,00
	0,00
	1,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 62 straipsnis 1 dalies a punktas. Parengiamoji parama
	08
	4.2 - Parengiamajai paramai skirtų projektų skaičius
	2,00
	7,00
	0,00
	0,00

	02 - 63 straipsnis. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant einamąsias ir aktyvaus pritaikymo išlaidas)
	08
	4.1 - Pasirinktų vietos plėtros strategijų skaičius
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00

	03 - 64 straipsnis. Bendradarbiavimo veikla
	08
	4.3 - Bendradarbiavimo projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Sąjungos prioritetas
	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
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	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	Matavimo vienetas
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.a - GO pirminės prekybos vertės pokytis
	thousand Euros
	5 000,00000
	1 831,00000
	1 831,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.b - GO pirminės prekybos apimties pokytis
	tonnes
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.c - Ne GO pirminės prekybos vertės pokytis
	thousand Euros
	500,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.d - Ne GO pirminės prekybos apimties pokytis
	tonnes
	200,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	5.1.c - Ne GO pirminės prekybos vertės pokytis
	thousand Euros
	2 650,00000
	18 095,00000
	17 235,00000

	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	5.1.d - Ne GO pirminės prekybos apimties pokytis
	tonnes
	560,00000
	1 424,00000
	1 306,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2018
	2017
	2016
	2015

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.a - GO pirminės prekybos vertės pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.b - GO pirminės prekybos apimties pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.c - Ne GO pirminės prekybos vertės pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.d - Ne GO pirminės prekybos apimties pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	5.1.c - Ne GO pirminės prekybos vertės pokytis
	860,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	5.1.d - Ne GO pirminės prekybos apimties pokytis
	118,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2014

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.a - GO pirminės prekybos vertės pokytis
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.b - GO pirminės prekybos apimties pokytis
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.c - Ne GO pirminės prekybos vertės pokytis
	0,00000

	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	5.1.d - Ne GO pirminės prekybos apimties pokytis
	0,00000

	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	5.1.c - Ne GO pirminės prekybos vertės pokytis
	0,00000

	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	5.1.d - Ne GO pirminės prekybos apimties pokytis
	0,00000





	Konkretus tikslas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas



[bookmark: _Toc256000022]2 lentelė. EJRŽF produkto rodikliai -5.1

	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 66 straipsnis. Gamybos ir rinkodaros planai
	03
	5.1 - Gamintojų organizacijų arba jų asociacijų, kurios gauna paramą gamybos ir prekybos planams įgyvendinti, skaičius
	
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00


	02 - 67 straipsnis. Parama sandėliavimui
	03
	5.2 - Prekybos priemonėms ir pagalbai sandėliavimui skirtų projektų skaičius
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00


	03 - 68 straipsnis. Rinkodaros priemonės
	03
	5.2 - Prekybos priemonėms ir pagalbai sandėliavimui skirtų projektų skaičius
	
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 66 straipsnis. Gamybos ir rinkodaros planai
	03
	5.1 - Gamintojų organizacijų arba jų asociacijų, kurios gauna paramą gamybos ir prekybos planams įgyvendinti, skaičius
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00

	02 - 67 straipsnis. Parama sandėliavimui
	03
	5.2 - Prekybos priemonėms ir pagalbai sandėliavimui skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	03 - 68 straipsnis. Rinkodaros priemonės
	03
	5.2 - Prekybos priemonėms ir pagalbai sandėliavimui skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Konkretus tikslas
	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas



[bookmark: _Toc256000023]2 lentelė. EJRŽF produkto rodikliai -5.2

	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	01 - 69 straipsnis. Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas
	03
	5.3 - Perdirbimui skirtų projektų skaičius
	
	22,00
	9,00
	1,00
	1,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	01 - 69 straipsnis. Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas
	03
	5.3 - Perdirbimui skirtų projektų skaičius
	6,00
	1,00
	0,00
	0,00




	Sąjungos prioritetas
	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas



[bookmark: _Toc256000024]1 lentelė. EJRŽF rezultato rodikliai - 6
	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	Matavimo vienetas
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019

	1 - Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
	6.2.a - "Natura 2000" teritorijų, paskirtų pagal paukščių ir buveinių direktyvas, bendro ploto pokytis
	Km²
	300,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2018
	2017
	2016
	2015

	1 - Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
	6.2.a - "Natura 2000" teritorijų, paskirtų pagal paukščių ir buveinių direktyvas, bendro ploto pokytis
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



	Konkretus tikslas
	Rezultato rodiklis
	2014

	1 - Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
	6.2.a - "Natura 2000" teritorijų, paskirtų pagal paukščių ir buveinių direktyvas, bendro ploto pokytis
	0,00000





	Konkretus tikslas
	1 - Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
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	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	Įtraukta į veiklos rezultatų planą
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Sukauptoji vertė
	2019
	2018

	03 - 80 straipsnio 1 dalies c punktas. Žinių apie jūros būklę gerinimas
	06
	6.2 - Jūrų aplinkos žinių apsaugai ir gerinimui skirtų projektų skaičius
	
	2,00
	1,00
	1,00
	0,00




	Atrinktos atitinkamos priemonės
	Teminis tikslas
	Produkto rodiklis
	2017
	2016
	2015
	2014

	03 - 80 straipsnio 1 dalies c punktas. Žinių apie jūros būklę gerinimas
	06
	6.2 - Jūrų aplinkos žinių apsaugai ir gerinimui skirtų projektų skaičius
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc256000026]
3 lentelė. EJRŽF finansiniai rodikliai
	Sąjungos prioritetas
	Orientyras (2018 m.)
	Siektina reikšmė (2023 m.)
	Bendroji vertė
	2019
	2018

	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	2 503 000,00
	15 871 742,00
	3 132 617,31
	2 259 768,69
	533 194,96

	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	4 967 000,00
	24 265 588,00
	8 309 770,39
	1 856 526,61
	3 224 033,14

	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
	1 150 000,00
	9 324 493,00
	4 534 395,64
	1 529 746,11
	1 371 023,81

	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 527 000,00
	11 618 568,00
	1 183 525,49
	832 341,36
	273 965,13

	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	2 464 000,00
	15 349 486,00
	3 222 819,04
	937 265,50
	1 802 239,86

	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	200 000,00
	1 240 002,00
	149 306,74
	149 306,74
	0,00

	7 - Techninė parama
	
	
	1 758 588,35
	724 508,03
	548 953,20



	Sąjungos prioritetas
	2017
	2016
	2015
	2014

	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	339 653,66
	0,00
	0,00
	0,00

	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	3 229 210,64
	0,00
	0,00
	0,00

	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
	1 633 625,72
	0,00
	0,00
	0,00

	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	77 219,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	483 313,68
	0,00
	0,00
	0,00

	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7 - Techninė parama
	485 127,12
	0,00
	0,00
	0,00



3.4. [bookmark: _Toc256000027]
Finansiniai duomenys

[bookmark: _Toc256000028]4 lentelė. EJRŽF finansiniai duomenys
	Sąjungos prioritetas
	Atrinktas konkretus tikslas
	Teminis tikslas
	Priemonė
	Bendras viešasis įnašas (EUR)
	EJRŽF įnašas (EUR)
	EJRŽF įnašas į kovą su klimato kaita (EUR)
	EJRŽF bendrojo finansavimo dalis (%)
	Bendros tinkamos finansuoti visų remti atrinktų veiksmų išlaidos (EUR)
	Bendras viešasis įnašas į remti atrinktų veiksmų finansavimą (EUR)
	Bendro asignavimo dalis, kurią sudaro atrinktų veiksmų išlaidos (%)

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	06
	01 - 37 straipsnis. Parama kuriamoms ir įgyvendinamoms apsaugos priemonėms
	1 899 439,00
	1 424 579,25
	0,00
	75,00%
	1 899 439,06
	1 899 439,00
	100,00%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	06
	02 - 38 straipsnis. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (+ 44 straipsnio 1 dalies c punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	596 185,00
	447 138,75
	178 855,50
	75,00%
	645 901,38
	441 373,00
	74,03%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	06
	05 - 43 straipsnio 2 dalis. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi
	150 000,00
	112 500,00
	0,00
	75,00%
	0,00
	0,00
	0,00%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	2 - Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
	06
	01 - 40 straipsnio 1 dalies b–g ir i punktai. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su "NATURA 2000" teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant "NATURA 2000" teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas (+ 44 straipsnio 6 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	1 854 170,00
	1 390 627,00
	556 250,80
	75,00%
	1 354 170,00
	1 354 170,00
	73,03%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	3 - Žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas
	06
	02 - 36 straipsnis. Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
	29 040,00
	21 780,00
	8 712,00
	75,00%
	29 645,00
	29 645,00
	102,08%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	05 - 33 straipsnis. Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas
	2 760 000,00
	1 380 000,00
	552 000,00
	50,00%
	1 031 581,00
	1 031 581,00
	37,38%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	07 - 40 straipsnio 1 dalies h punktas. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos
	773 580,00
	580 185,00
	0,00
	75,00%
	583 580,00
	583 580,00
	75,44%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	08 - 42 straipsnis. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (+ 44 straipsnio 1 dalies e punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	4 543 480,00
	3 407 610,00
	0,00
	75,00%
	7 811 005,59
	2 627 005,00
	57,82%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	09 - 43 straipsnio 1 ir 3 dalys. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą; priedangų įrengimas, siekiant didinti žvejų saugą (+ 44 straipsnio 1 dalies f punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	2 700 000,00
	2 025 000,00
	810 000,00
	75,00%
	1 790 800,00
	1 700 000,00
	62,96%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	03
	02 - 28 straipsnis. Mokslininkų ir žvejų partnerystės (+ 44 straipsnio 3 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	550 000,00
	412 500,00
	0,00
	75,00%
	279 602,00
	279 545,76
	50,83%

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	04
	04 - 41 straipsnio 2 dalis. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (+ 44 straipsnio 1 dalies d punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	15 848,00
	7 924,00
	7 924,00
	50,00%
	0,00
	0,00
	0,00%

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	03
	01 - 48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai. Gamybinės investicijos į akvakultūrą
	13 993 424,00
	10 495 068,00
	0,00
	75,00%
	10 134 077,90
	3 996 768,54
	28,56%

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	3 - Vandens biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas
	04
	01 - 48 straipsnio 1 dalies k punktas. Gamybinės investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija
	423 768,00
	317 826,00
	127 130,40
	75,00%
	34 924,00
	14 241,00
	3,36%

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	06
	01 - 54 straipsnis. Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	6 548 396,00
	4 911 297,00
	0,00
	75,00%
	6 509 191,00
	6 509 191,00
	99,40%

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	03
	03 - 56 straipsnis. Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės
	3 300 000,00
	2 475 000,00
	0,00
	75,00%
	0,00
	0,00
	0,00%

	3 -  BŽP įgyvendinimo skatinimas
	1 - Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimas
	06
	01 - 77 straipsnis. Duomenų rinkimas
	4 097 167,00
	3 277 733,00
	0,00
	80,00%
	3 073 344,95
	3 073 344,95
	75,01%

	3 -  BŽP įgyvendinimo skatinimas
	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	06
	01 - 76 straipsnis. Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas
	5 227 326,00
	4 682 163,00
	0,00
	89,57%
	3 918 703,19
	3 918 703,19
	74,97%

	4 -  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	08
	01 - 62 straipsnis 1 dalies a punktas. Parengiamoji parama
	88 646,00
	75 349,05
	0,00
	85,00%
	103 983,32
	103 983,32
	117,30%

	4 -  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	08
	02 - 63 straipsnis. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant einamąsias ir aktyvaus pritaikymo išlaidas)
	11 472 254,00
	9 751 415,90
	3 900 566,36
	85,00%
	11 833 554,90
	11 833 554,90
	103,15%

	4 -  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	08
	03 - 64 straipsnis. Bendradarbiavimo veikla
	57 669,00
	49 018,05
	0,00
	85,00%
	12 014,30
	12 014,30
	20,83%

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	03
	01 - 66 straipsnis. Gamybos ir rinkodaros planai
	1 000 000,00
	750 000,00
	0,00
	75,00%
	942 379,30
	697 258,00
	69,73%

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	03
	02 - 67 straipsnis. Parama sandėliavimui
	292 105,00
	292 105,00
	0,00
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	03
	03 - 68 straipsnis. Rinkodaros priemonės
	800 000,00
	600 000,00
	0,00
	75,00%
	399 935,00
	379 938,00
	47,49%

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	03
	01 - 69 straipsnis. Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas
	13 257 382,00
	9 943 036,00
	0,00
	75,00%
	12 858 191,60
	4 423 694,00
	33,37%

	6 -  Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	1 - Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
	06
	03 - 80 straipsnio 1 dalies c punktas. Žinių apie jūros būklę gerinimas
	1 240 002,00
	930 001,00
	372 000,40
	75,00%
	498 520,00
	498 520,00
	40,20%

	7 -  Techninė parama
	1 - Techninė parama
	
	01 - 78 straipsnis. Valstybių narių iniciatyva teikiama techninė parama
	4 896 488,00
	3 672 366,00
	0,00
	75,00%
	3 458 669,67
	3 458 669,67
	70,64%

	 Iš viso
	
	
	
	82 566 369,00
	63 432 222,00
	6 513 439,46
	76,83%
	69 203 213,16
	48 866 219,63
	59,18%



	Sąjungos prioritetas
	Atrinktas konkretus tikslas
	Teminis tikslas
	Priemonė
	Remti atrinktų veiksmų finansavimo įnašas, skirtas kovai su klimato kaita (EUR)
	Bendros tinkamos finansuoti išlaidos, kurias paramos gavėjai deklaravo vadovaujančiajai institucijai (EUR)
	Bendros viešosios tinkamos finansuoti išlaidos, kurias paramos gavėjai deklaravo vadovaujančiajai institucijai (EUR)
	Bendro asignavimo dalis, kurią sudaro bendros viešosios tinkamos finansuoti išlaidos, kurias deklaravo paramos gavėjai (%)
	Bendrų viešųjų tinkamų finansuoti išlaidų, kurias paramos gavėjai deklaravo vadovaujančiajai institucijai, dalis, skirta kovai su klimato kaita (EUR)
	Atrinktų veiksmų skaičius

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	06
	01 - 37 straipsnis. Parama kuriamoms ir įgyvendinamoms apsaugos priemonėms
	0,00
	696 382,87
	696 382,87
	36,66
	0,00
	1

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	06
	02 - 38 straipsnis. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (+ 44 straipsnio 1 dalies c punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	132 411,90
	435 896,78
	341 462,94
	57,27
	102 438,88
	23

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	1 - Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą
	06
	05 - 43 straipsnio 2 dalis. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	2 - Vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas
	06
	01 - 40 straipsnio 1 dalies b–g ir i punktai. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su "NATURA 2000" teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant "NATURA 2000" teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas (+ 44 straipsnio 6 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	406 251,00
	178 949,08
	178 949,08
	9,65
	53 684,72
	1

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	3 - Žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas
	06
	02 - 36 straipsnis. Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
	8 893,50
	29 040,00
	29 040,00
	100,00
	8 712,00
	1

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	05 - 33 straipsnis. Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas
	206 316,20
	914 321,00
	914 321,00
	33,13
	182 864,20
	27

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	07 - 40 straipsnio 1 dalies h punktas. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos
	0,00
	583 580,00
	583 580,00
	75,44
	0,00
	140

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	08 - 42 straipsnis. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (+ 44 straipsnio 1 dalies e punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	0,00
	630 623,40
	357 346,02
	7,87
	0,00
	19

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	4 - Žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas
	03
	09 - 43 straipsnio 1 ir 3 dalys. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą; priedangų įrengimas, siekiant didinti žvejų saugą (+ 44 straipsnio 1 dalies f punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	510 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	03
	02 - 28 straipsnis. Mokslininkų ir žvejų partnerystės (+ 44 straipsnio 3 dalis (Vidaus vandenų žvejyba))
	0,00
	31 535,40
	31 535,40
	5,73
	0,00
	5

	1 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	5 - Paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
	04
	04 - 41 straipsnio 2 dalis. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (+ 44 straipsnio 1 dalies d punktas (Vidaus vandenų žvejyba))
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	2 - Akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą
	03
	01 - 48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai. Gamybinės investicijos į akvakultūrą
	0,00
	7 163 061,46
	3 365 992,82
	24,05
	0,00
	29

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	3 - Vandens biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas
	04
	01 - 48 straipsnio 1 dalies k punktas. Gamybinės investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija
	4 272,30
	22 396,70
	10 997,57
	2,60
	3 299,27
	1

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	06
	01 - 54 straipsnis. Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
	0,00
	4 932 780,00
	4 932 780,00
	75,33
	0,00
	18

	2 -  Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	4 - Akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata bei jų gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas
	03
	03 - 56 straipsnis. Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	3 -  BŽP įgyvendinimo skatinimas
	1 - Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimas
	06
	01 - 77 straipsnis. Duomenų rinkimas
	0,00
	1 957 779,83
	1 957 779,83
	47,78
	0,00
	5

	3 -  BŽP įgyvendinimo skatinimas
	2 - Paramos teikimas stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos
	06
	01 - 76 straipsnis. Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas
	0,00
	2 576 615,81
	2 576 615,81
	49,29
	0,00
	3

	4 -  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	08
	01 - 62 straipsnis 1 dalies a punktas. Parengiamoji parama
	0,00
	88 645,94
	88 645,94
	100,00
	0,00
	9

	4 -  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	08
	02 - 63 straipsnis. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (įskaitant einamąsias ir aktyvaus pritaikymo išlaidas)
	4 023 408,67
	1 312 193,31
	1 083 150,55
	9,44
	368 271,19
	12

	4 -  Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	1 - Ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimas pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose
	08
	03 - 64 straipsnis. Bendradarbiavimo veikla
	0,00
	11 729,00
	11 729,00
	20,34
	0,00
	1

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	03
	01 - 66 straipsnis. Gamybos ir rinkodaros planai
	0,00
	577 946,43
	429 390,24
	42,94
	0,00
	6

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	03
	02 - 67 straipsnis. Parama sandėliavimui
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	1 - Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas
	03
	03 - 68 straipsnis. Rinkodaros priemonės
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1

	5 -  Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	2 - Investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas
	03
	01 - 69 straipsnis. Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas
	0,00
	6 260 608,27
	2 793 428,80
	21,07
	0,00
	16

	6 -  Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	1 - Integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas
	06
	03 - 80 straipsnio 1 dalies c punktas. Žinių apie jūros būklę gerinimas
	149 556,00
	149 306,74
	149 306,74
	12,04
	44 792,02
	1

	7 -  Techninė parama
	1 - Techninė parama
	
	01 - 78 straipsnis. Valstybių narių iniciatyva teikiama techninė parama
	0,00
	1 758 588,35
	1 758 588,35
	35,92
	0,00
	5

	 Iš viso
	
	
	
	5 441 109,57
	30 311 980,37
	22 291 022,96
	27,00
	764 062,28
	325




LT	43		LT
[bookmark: _Toc256000029]5 lentelė. Veiksmų, įgyvendintų už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, išlaidos (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 70 straipsnis)
	Sąjungos prioritetas
	Iš EJRŽF lėšų tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos vykdant veiksmus už programos įgyvendinimo teritorijos, kurią paramos gavėjas deklaravo vadovaujančiajai institucijai, ribų (EUR)
	EJRŽF paramos finansinio asignavimo Sąjungos prioritetui dalis programos priėmimo metu (%)

	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	
	

	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	
	

	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
	
	

	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	
	

	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	
	

	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	
	

	7 - Techninė parama
	
	

	IŠ VISO VP
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4. [bookmark: _Toc256000030]PROBLEMOS, TURINČIOS ĮTAKOS PROGRAMOS VEIKSMINGUMUI, IR PRIEMONĖS, KURIŲ BUVO IMTASI

4.1. [bookmark: _Toc256000031]Veiksmai, kurių imtasi siekiant įvykdyti ex ante sąlygas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

[bookmark: _Toc256000032]6 lentelė. Veiksmai, kurių imtasi taikomoms su EJRŽF susijusioms ex ante sąlygoms įvykdyti
	Teminės ex ante sąlygos, kurios neišpildytos arba išpildytos iš dalies
	Nepatenkinti kriterijai
	Veiksmai, kurių turi būti imtasi
	Terminas
	Už įgyvendinimą atsakingi subjektai
	Iki termino atliktas veiksmas
	Patenkinti kriterijai
	Numatoma galutinė likusių veiksmų įgyvendinimo data
	Pastaba
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4.2. [bookmark: _Toc256000033]Problemos, turinčios poveikio programos veiksmingumui, ir taisomosios priemonės, kurių buvo imtasi (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

	Viena didžiausių problemų - vėluojanti Veiksmų programos įgyvendinimo pradžia. Atitinkamai daugelyje SP pritrūko laiko pasiekti nustatytą rezultatą.
1 SP
Problema. Žemas finansinio rodiklio (20 proc. prioritetui skirto biudžeto) pasiekimas. Priemonė „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“ nebuvo populiari 2016-2017 m., ir tik 2018 ir 2019 m. priemonės populiarumas ženkliai išaugo. Nors iki 2019 m. galo buvo priimti sprendimai skirti paramą 25 paraiškoms (iš jų su 19 paramos gavėjų spėtos pasirašyti sutartys), tik 11 iš šių projektų buvo baigti įgyvendinti arba deklaravo dalį tinkamų finansuoti išlaidų. Taip pat nusitęsė priemonių susijusių su investicijomis į žvejybos uostus ir iškrovimo vietas įgyvendinimas. 2019 m. parama skirta pirmai  ir kol kas vienintelei paraiškai.  2019 m. taikytos valstybės ir EK neatidėliotinos priemonės, draudusios tikslinę menkės žvejybą Baltijos jūroje. Menkės žvejyba buvo draudžiama nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taip pat Tarybos reglamentu buvo nustatyta, kad tikslinė menkių žvejyba 2020 m. bus draudžiama visus metus, o gegužės-rugpjūčio mėnesiais Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos 25–26 pakvadračiuose bus draudžiama ir priegauda.
Veiksmai:
Atlikus daugelį veiksmų ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimų (pateiktų ankstesnėje (2018 m.) metinėje įgyvendinimo ataskaitoje), pavyko pasiekti didesnio pareiškėjų susidomėjimo ir tinkamų paraiškų skaičiaus, žvejai pradėjo aktyviau investuoti tiek į žvejybos veiklą, tiek į selektyvesnius žvejybos įrankius, todėl didesnių pokyčių įgyvendinant šias priemones nenumatoma.  Didžiausia numatoma rizika yra susijusi su priemonių skirtų investicijoms į žvejybos uostus ir iškrovimo vietas įgyvendinimu, tiek teikiant paraiškas (statybos ir infrastruktūros gerinimo darbų derinimas ir leidimai šioje srityje sudėtingi), tiek jau įgyvendinant atrinktus projektus (viešųjų pirkimų procesų galimos problemos, sezoniškumo ir oro sąlygų įtaka ir pan.) Todėl numatoma didesnį dėmesį skirti šių projektų atrankai ir įgyvendinimo stebėsenai. Nemažai pastangų 2019 m. buvo dėta siekiant prisitaikyti prie žvejybos galimybių Baltijos jūroje pokyčių. Siekiant išlaikyti darbo vietas ir prisidėti prie žvejybos įmonių veiklos tvarumo ekonominiu atžvilgiu,  buvo pradėtos įgyvendinti dvi naujos priemonės: „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ ir  priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“.2018 m. metinėje ataskaitoje dėl žvejybos laivyno pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros (parengta ir pateikta EK 2020 m.) nustatyta, kad net 5 iš 9 Baltijos jūros žvejybos segmentų labai priklauso nuo menkių žvejybos ir juose pastebimas žvejybos galimybių ir žvejybos pajėgumų disbalansas. Buvo parengtas ir pateiktas EK Veiksmų planas dėl žvejybos galimybių ir žvejybos pajėgumų disbalanso. Numatoma, kad 2020 m. daugiausiai veiksmų (galimas naujų priemonių įgyvendinimas, lėšų perskirstymai) bus vykdoma bandant prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos: įgyvendinant Veiksmų planą siekti žvejybos galimybių ir žvejybos pajėgumų subalansavimo, kituose (kuriuose pajėgumų ir išteklių disbalansas nenustatytas) žvejybos segmentuose prisidėti prie žvejybos įmonių veiklos tvarumo ekonominiu .
2 SP
Problema. Maža iki 2019 m. pabaigos atrinktiems projektams paskirstyta (tik apie 40 proc.) prioriteto biudžeto dalis.  Nemaža prioriteto biudžeto dalis numatyta skirti projektams įgyvendinamiems pagal naujas priemones „Gyvūnų sveikatos priemonės“ ir priemonės „Gyvūnų sveikatos priemonės“ veiklos sritį „Iniciatyvos kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“, kurios Veiksmų programoje atsirado tik nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Naujos priemonės atsirado dėl didelio sektoriaus poreikio gyvūnų (žuvų) sveikatos prevencinėms priemonėms, tačiau jų įgyvendinimas prasidės tik 2020 m. Kol kas išlieka nepopuliari priemonė „Gamybinės investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Nors priemonė prisideda prie labai svarbių strateginių tikslų ir atrodo tikrai aktuali akvakultūros sektoriui, kuris susiduria su dideliais energijos kaštais, ji visiškai nesulaukia pareiškėjų dėmesio. Per du 2019 m. organizuotus paramos paraiškų priėmimo etapus nebuvo gauta nei viena paraiška. Per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį pagal šią priemonę buvo pateiktos tik 2 paraiškos, iš kurių viena buvo netinkama.
Veiksmai:
2019 m. metų antrame ketvirtyje pirmą kartą bus pradėtos rinkti paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos sritį „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūrą“. Didžiausia galima parama vienam projektui – iki 2 mln. Eur. Tačiau taikomi atitinkami reikalavimai produkcijos apimties augimui. Tikimasi, kad šios priemonės įgyvendinimas labiausiai prisidės siekiant užtikrinti konkurencingos akvakultūros produkcijos gamybą Lietuvoje, stabilią paramos gavėjų veiklą, numatytų rezultato rodiklių pasiekimą bei finansinio rodiklio 2023 m. nustatytos reikšmės pasiekimą. Siekiant užtikrinti sklandesnį naujų priemonių ir priemonių veiklos sričių įgyvendinimą, numatoma stiprinti Tarpinės institucijos (Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos) administracinius pajėgumus, skiriant daugiau Techninės paramos lėšų darbuotojams dirbantiems su paraiškų administravimu, didinti finansuojamų etatų skaičių.
4 SP
Problema. Labai žemas finansinio rodiklio (10 proc. prioritetui skirto biudžeto) pasiekimas. 2015 m. rugpjūčio mėnesį patvirtinus Veiksmų programą, vienas pirmųjų paraiškų priėmimo etapų buvo skirtas būtent VPS parengiamajai paramai. VPS rengimas užtruko. 2016 m. buvo atrinktos dvisektorės VPS, o Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) VPS patvirtintos tik 2017 m. Pirmieji vietos projektų priėmimo etapai prasidėjo tik 2018 m., todėl ir rodiklių pasiekimai dar tokie žemi. Bet ne visų ŽRVVG žemo rodiklių pasiekimo priežastis vėlyva VPS įgyvendinimo pradžia. Dėl skundų dėl netinkamos veiklos, Agentūra 2019 m. pradėjo Klaipėdos ŽRVVG pažeidimų tyrimą, kurio pasekoje 2020 m. buvo priimtas sprendimas dėl daugelio pažeidimų nutraukti paramos sutartį. Administracinių ginčų komisiją 2020 m. III ketvirtį šį sprendimą panaikino. Iki pat  2020 m. pabaigos buvo bandoma tarpininkaujant  ŽŪM ir Agentūrai spręsti iškilusias problemas ir šalinti trūkumus.
Veiksmai:
Nuolat komunikuojama su NMA, FARNET ir ŽRVVG atstovais apie Sąjungos prioriteto įgyvendinimą ir neatidėliotinai sprendžiami kylantys klausimai. Keičiamos taisyklės ir, kur galima, didinamas paramos intensyvumas, pradėtas taikyti sąskaitų apmokėjimo būdas. Priimti sprendimai trumpinti įsipareigojimo išlaikyti sukurtas darbo vietas terminą iki 3 metų vietoje 5 metų. Šiuo metu atliekami beveik visų VPS keitimas, aktualizuojant atrankos kriterijus ir priemonių aprašus.   2020 m. atliekamas visų VPS įgyvendinimo tarpinis  vertinimas. Rezultatus įvertins, sprendimus ir rekomendacijas priims VPS atrankos komitetas.




5. [bookmark: _Toc256000034]
Informacija apie sunkius pažeidimus ir taisomuosius veiksmus (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis)

Informacija apie sunkius pažeidimus, nurodytus 10 straipsnio 1 dalyje, ir taisomuosius veiksmus jiems ištaisyti, taip pat informacija apie trukmės sąlygų nesilaikymą ir taisomuosius veiksmus, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.

	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 3 d. nutarime Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo” (toliau – Nutarimas) 2.5.4 papunkčiu įtvirtinta, kad Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsakinga už informacijos apie subjektų, siekiančių paramos pagal Veiksmų programos priemones, padarytus sunkius Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, teikimą Agentūrai. Pažeidimų registras yra integruotas į žuvininkystės duomenų informacinę sistemą. Minėtoje sistemoje fiksuojami visi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodyti pažeidimai. Taip pat reglamentuota, kad Neteisėta, Nedeklaruojama ir Nereglamentuojama (NNN)  veiklą vykdantys ar su nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis pripažintų šalių vėliavomis plaukiojantys laivai negalėtų naudotis uostų paslaugomis. Priemonės kovai su Neteisėta, Nedeklaruojama ir Nereglamentuojama (NNN) žvejyba viešinamos Žuvininkystės tarnybos puslapyje (http://www.zuv.lt/index.php?2171918894).  Žuvininkystės tarnyba taip pat naudojantis „mutual assistance“ įrankiu gali perduoti pažeidimų informaciją kitoms valstybėms narėms.  Nutarimo 3.51 papunkčiu nustatyta, kad . Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsakingas už informacijos apie subjektų, siekiančių paramos pagal Veiksmų programos priemones, padarytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 256, 270, 2701, 2702, 271, 272, 274 straipsniuose, perdavimą Agentūrai. Nusikalstamoms veikoms fiksuoti ir baudoms bei sankcijoms nustatyti Informatikos ir ryšių departamentas administruoja administracinių nusižengimų registrą (https://www.ird.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/administraciniu-nusizengimu-registras).
Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse įtvirtinta nuostata, kad pareiškėjas laikomas netinkamu ir parama jam negali būti suteikiama, jei iki paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs sunkų pažeidimą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalyje, ir (arba) įvykdė su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis (teikdamas paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo bei atitiks šią sąlygą nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos).
Pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnį iki 2019 m. pab. tokių pažeidimų pareiškėjams, kurie kreipėsi gauti paramą, nustatyta nebuvo.
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Informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant laikytis 41 straipsnio 8 dalies nuostatos (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis)

Turi būti pateikta veiksmų, kurių imtasi siekiant laikytis 41 straipsnio 8 dalies nuostatos, pagal kurią mažos apimties priekrantės žvejybos sektoriaus subjektų paraiškoms turi būti teikiama pirmenybė iki 60 % visos viešosios paramos, santrauka, įskaitant duomenis apie tai, kokią visų pagal 41 straipsnio 2 dalyje numatytą priemonę finansuojamų operacijų faktinę dalį sudaro mažos apimties priekrantės žvejybos operacijos.

	Veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3D-681 “Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”  21.1 papunkčiu nustatyta, kad laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 pirmumo atrankos balų. Pažymėtina, kad pagal nacionalinius teisės aktus priekrantėje žvejojama iki 12 m ilgio laivais. Iš viso  Europos Bendrijos laivynų registre 2018 m. gruodžio 31 d. buvo  registruoti 144 laivai, iš kurių 102 laivų iki 12 m.ir tik 5 laivai nuo 12 iki 24 m.  Vidaus vandenyse žvejojama laivais iki 12 metrų ir pasyviais žvejybos įrankiais. Todėl didžioji  dalis galimų paramos gavėjų vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą taip užtikrinant, kad ne mažiau nei 60 proc. paramos bus skirta mažos apimties priekrantės žvejybos sektoriams.  Bendrai per visą programavimo laikotarpį gauta tik 1 paraiška variklių keitimui, tačiau ji nebuvo tinkamai įgyvendinta, todėl parama nebuvo išmokėta.
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Informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad būtų paskelbti paramos gavėjai (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis)

Veiksmų, kurių imtasi, santrauka turi būti pateikta taip, kaip nustatyta EJRŽF reglamento V priede, ypatingą dėmesį skiriant nacionalinės teisės aktams ir nurodant fizinių asmenų duomenų skelbimui taikomą slenkstį, jei toks yra nustatytas.

	Agentūros interneto tinklapyje skelbiama ši informacija, susijusi su Veiksmų programos įgyvendinimu: Veiksmų programos priemonių administravimo ir įgyvendinimo taisyklės, reikalingos dokumentų formos, informacija apie pareiškėjus ir paramos gavėjus (nurodyta ir konkretūs paramos gavėjai), informacija apie patikras, sankcijas, reikalavimai įgyvendintų projektų viešinimui, pirkimų procedūrų įvykdymo informacija, atmintinės, paraiškų priėmimo grafikas ir kt. Taip pat MS Excel formatu skelbiama kiekybinė ir finansinė Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo ataskaita, kurios duomenys atnaujinami kiekvieną savaitę. Visą šią informaciją galima rasti adresu https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-zuvininkystes-sektoriaus-20142020-m-veiksmu-programa/apie-programa/8838. ŽŪM interneto tinklapyje viešinamos visos Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės, paraiškų teikimo grafikai, maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal veiksmų programos priemones, paskirstymo sąrašai, Projektų atrankos komiteto nutariamosios dalys ir potvarkiai dėl paramos skyrimo paramos gavėjams, Stebėsenos komitetų protokolai.  Visą minėtą informaciją galima rasti interneto adresu https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuvininkyste/es-parama
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Su vertinimo planu ir vertinimų apibendrinimu susijusi veikla (Reglamento (ES) Nr. 508/2014 114 straipsnio 2 dalis, Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Turėtų būti pateikta veiksmų, kurių imtasi siekiant įgyvendinti vertinimo planą, ir tolesnių veiksmų, kurių imtasi gavus vertinimo išvadas, santrauka.

Turėtų būti pateiktas visų ankstesniais finansiniais metais atliktų programos vertinimų išvadų apibendrinimas, nurodant naudotų vertinimo ataskaitų pavadinimus ir ataskaitinį laikotarpį.

Be to, čia turėtų būti pateiktos nuorodos į vertinimus, kurie buvo viešai paskelbti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 54 straipsnio 4 dalį.

	Veiksmų programos 2019–2020 metų vertinimo planas patvirtintas Stebėsenos komiteto 2019 m. kovo 21 d. posėdyje (2019-05-02 protokolas Nr.8D-167) ir patikslintas 2019 m. gruodžio 10 d. posėdyje (2020-01-10 Nr. 8D-10). Pagal patvirtintą planą atliekamas proceso vertinimas. Pirmas vertinimo plane nurodytas vertinimas – Veiksmų programos produkto rodiklių stebėsena. Šis vertinimas atliekamas nuolat, kuris vykdomas Agentūros ir ŽŪM. Analizuojamos visos Sąjungos prioritetų priemonės, kad produkto rodikliai būtų pasiekti tokie, kokie numatyti Veiksmų programoje. Siekiant pagerinti produkto rodiklius, komunikuojama su socialiniais partneriais, vyksta susitikimai, diskusijos su sektoriaus atstovais. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, 2017–2019 m. tikslintos daugumos 1,2, 5 SP priemonių įgyvendinimo taisyklės. Taip pat peržiūrimos ir esant poreikiui keičiamos administravimo taisyklių, priemonių įgyvendinimo taisyklių nuostatos. Kitas vertinimas – Veiksmų programos įgyvendinimas per kiekvieną metų ketvirtį ir ataskaita teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Čia pateikiama bendroji Veiksmų programos kiekybinė ir finansinė pažanga, rodiklių pasiekimas, pateikiamos kylančios problemos ir būdai problemoms spręsti. Iš viso už 2019 m. pateiktos 4 ketvirtinės ataskaitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Taip pat kiekvienais metais atliekamas Agentūrai perduotų funkcijų atlikimo patikrinimas. 2019 m. perduotų funkcijų Agentūrai patikros metu nustatyti 2 nežymūs neatitikimai, į kuriuos Agentūra pateikė paaiškinimus.
2019 m. sausio–2019 m. balandžio mėn. buvo atliktas išorės ekspertų vertinimas „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo iki 2019 m. veiksmingumas, efektyvumas ir poveikis“ Pagrindinis šiame vertinime atliktos analizės tikslas – įvertinti pirmųjų Veiksmų programos įgyvendinimo metų (2015–2018 m.) rezultatus, atsižvelgiant į Veiksmų programoje numatytus Sąjungos prioritetus, o taip pat, konkrečius tikslus, priemones ir rezultato rodiklius, kartu identifikuojant ir galimas įgyvendinimo problemas bei pasiūlyti sprendinius.  
Buvo pateiktos rekomendacijos dėl Veiksmų programos įgyvendinimo procedūrų ir administrascinių procesų, pirmiausiai siūloma siekti supaprastinti paraiškų administravimo procedūras, gerinti Agentūros darbuotojų darbo sąlygas (atkreiptas dėmesys į didelį darbo krūvį ir darbuotojų kaitą). Prie išvadų pateikta, kad paramos paraiškų ir projektų pagal Veiksmų programą administravimas priskiriamas Agentūrai, tačiau esminė problema, jog Paraiškų ir projektų administravimo procedūros viršija Administravimo taisyklėse numatytą laikotarpį, t. y. užsitęsia vertinimas tiek dėl vidinių (Agentūros darbuotojų kaitos, neracionalaus darbo krūvio ir kt.), tiek dėl išorinių (nekokybiškai parengtos pareiškėjų paraiškos, užsitęsęs trūkstamos informacijos ir dokumentų pateikimas ir kt.) veiksnių, todėl šis Veiksmų programos įgyvendinimo aspektas turėtų būti tobulinamas. 2018-2019 m. Agentūroje atliko eilę vidinių pertvarkų, ir 2019 m. pavyko pasiekti gerą rezultatą tinkamai ir laiku administruojant pateiktas paraiškas. 2020 m. buvo padidintas Veiksmų proramai administruoti Agentūroje skirtų etatų skaičius iir atlyginimų biudžetas.
Buvo pateiktos rekomendacijos susijusios su Veiksmų programos keitimu, į kurias buvo visiškai atsižvelgta rengiant 2019 m. pateiktą Veiksmų programos projektą. 
Buvo pateiktos rekomendacijos dėl SSGG analizės aktualumo. Jomis bvuvo pasinaudota rengiant 2021-2027 m. programos projektą.
Ataskaita pristatyta 2019 m. spalio 3 d. vykusiame Stebėsenos komiteto posėdyje ir patalpinta ŽŪM tinklalapyje https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Ataskaita%20VP(1).pdf
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Santrauka piliečiams (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 9 dalis)

MĮA turinio santrauka piliečiams skelbiama ir įkeliama atskira rinkmena, kaip MĮA priedas.
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Finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio 1 dalis)
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Veiksmų programos įgyvendinimo vertinimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

11.1. [bookmark: _Toc256000041]Duomenų ir pažangos, padarytos siekiant programos tikslų, vertinimas

Kiekvienas Sąjungos prioritetas turėtų būti įvertintas remiantis A dalyje pateikta informacija ir duomenimis, taip pat turėtų būti įvertinta pažanga, padaryta siekiant programos tikslų (įtraukiant vertinimų išvadas ir rekomendacijas)
	Sąjungos prioritetas
	Duomenų ir pažangos, padarytos siekiant programos tikslų, vertinimas

	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	

	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	

	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
	

	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	

	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	

	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	

	7 - Techninė parama
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Įvertinimas, ar pažanga, padaryta siekiant orientyrų ir tikslų, yra pakankama, kad jie būtų pasiekti, nurodant visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis

Kiekvienas Sąjungos prioritetas turėtų būti įvertintas, kad būtų nustatyta, ar pažanga, padaryta siekiant orientyrų ir tikslų, yra pakankama, kad jie būtų pasiekti; jei taikoma, reikėtų nurodyti taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis

	Sąjungos prioritetas
	Įvertinimas, ar pažanga, padaryta siekiant orientyrų ir tikslų, yra pakankama, kad jie būtų pasiekti, nurodant visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis

	1 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
	

	2 - Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
	

	3 - BŽP įgyvendinimo skatinimas
	

	4 - Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
	

	5 - Prekybos ir perdirbimo skatinimas
	

	6 - Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas
	

	7 - Techninė parama
	



12. [bookmark: _Toc256000043]
Horizontalieji įgyvendinimo principai (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

12.1. [bookmark: _Toc256000044]Konkrečių veiksmų, kurių imtasi atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnyje nustatytus principus dėl partnerystės ir daugiapakopio valdymo, įgyvendinimo vertinimas, ypatingą dėmesį skiriant partnerių vaidmeniui įgyvendinant programą.

	



12.2. [bookmark: _Toc256000045]Konkrečių veiksmų, kurių imtasi atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 straipsnyje nustatytus principus dėl vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo skatinimo, įskaitant prieinamumą neįgaliesiems ir kitas įgyvendintas priemones, kuriomis užtikrinama lyčių aspekto integracija į veiksmų programas, įgyvendinimo vertinimas.

	



12.3. [bookmark: _Toc256000046]Konkrečių veiksmų, kurių imtasi atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 8 straipsnyje nustatytus darnaus vystymosi principus, įgyvendinimo vertinimas, įskaitant darnaus vystymosi skatinimo veiksmų apžvalgą.

	



13. [bookmark: _Toc256000047]
Pranešimas apie paramą, naudotą siekiant kovos su klimato kaita tikslų (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 4 dalis)

Skaičiai apskaičiuojami automatiškai ir bus įtraukti į 4 lentelę, skirtą finansiniams duomenims. Galima pateikti verčių paaiškinimus, ypač jei faktinių duomenų vertė yra mažesnė negu planuota.

	



14. [bookmark: _Toc256000048]
Pažangus, tvarus ir integracinis augimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 5 dalis)

Turėtų būti pateikta informacija ir vertinimas, kiek įgyvendinant veiksmų programą prisidedama prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.

	



15. [bookmark: _Toc256000049]
Problemos, turinčios poveikio programos veiksmingumui, ir veiklos rezultatų planas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 50 straipsnio 2 dalis)

Jei įvertinus pažangą, padarytą siekiant veiklos rezultatų plane nustatytų orientyrų ir tikslų, paaiškėja, kad tam tikri orientyrai ir tikslai nepasiekti, valstybės narės 2019 m. ataskaitoje (orientyrų atveju) ir iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 138 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino (tikslų atveju) turėtų išdėstyti, kodėl jie nebuvo pasiekti.

	




[bookmark: _Toc256000050]
INDĖLIS ĮGYVENDINANT MAKROREGIONINES IR JŪRŲ BASEINŲ STRATEGIJAS, KAI TINKAMA.

Kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio "Programų turinys" 3 dalyje, 96 straipsnio "Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų turinys, tvirtinimas ir keitimas" 3 dalies e punkte, 113 straipsnio "Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitos" 3 dalyje ir 4 dalies d punkte, 1 priedo 7.3 skirsnyje "Pagrindinių programų indėlis įgyvendinant makroregionines ir jūrų baseinų strategijas", šia programa padedama įgyvendinti makroregioninę (-es) strategiją (-as) ir (arba) jūros baseino strategiją

	EJRŽF lėšomis prisidedama įgyvendinant ES BJRS politinę sritį „Bioekonomika“. Įgyvendinant šią politinę sritį siekiama ES BJRS tikslo „Išsaugoti jūrą“.
Pagal 3 SP konkretų tikslą „Mokslinių žinių gilinimo bei teikimo ir duomenų rinkimo bei tvarkymo gerinimo“ su ES BJRS pirmojo tikslo „išsaugoti jūrą“ siekimu siejama sėkmingai įgyvendinama duomenų rinkimo priemonė, kuri finansuoja žvejybos sektoriaus poveikio jūrų ekosistemai įvertinimą.
Pagal  6 SP konkretų tikslą „Integruotos jūrų politikos skatinimas, siekiant žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimo” su ES BJRS pirmojo tikslo „išsaugoti jūrą” siekimu siejamas priemonės „žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimas“ įgyvendinimas. Minėta priemonė remia informacijos apie Baltijos jūros, kuria dalijasi regionas, būklę rinkimą siekiant nustatyti reikalingas jūros stebėsenos ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje numatytų priemonių programas. Deja, kol kas atrinkto vienintelio projekto įgyvendinimas stringa dėl viešųjų pirkimų būdu atrinkto tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo. Antras projektas pateiktas 2018 m. dar vertinamas.




  ES Baltijos jūros regiono strategija (EUSBSR)
  ES strategija dėl Dunojaus regiono (EUSDR)
  ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (EUSAIR)
  ES strategija dėl Alpių regiono (EUSALP)
  Atlanto vandenyno baseino strategija (ATLSBS)
  Viduržemio jūros vakarų baseino strategija (WestMED)
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